ОПЕРАЦІЙНИЙ ПЛАН

Ради з питань внутрішньо переміщених осіб при виконавчому комітеті Долинської  сільської ради Запорізького району Запорізької області

на 2026 – 2027 роки

| Заходи | Відповідальні | Термін виконання | Показник | Індикатор досягнення | Коментарі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І. ПОКРАЩЕННЯ ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЛЯ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ В ГРОМАДІ - вивчення потреб у необхідності житла - моніторинг об’єктів нерухомого майна в громаді, які можна використати під потреби ВПО - сприяння доступності житла для ВПО |  |  |  |  |  |
| Завдання 1.1: Вивчення потреб у необхідності житла |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Моніторинг шляхом комбінованого анкетування | робоча група по напрямку | 01.06.2026 | одна гугл форма одне анкетування | розміщення гугл форми друкування паперової анкети поширення |  |
| 1.1.2. Аналіз отриманих результатів моніторингу | робоча група по напрямку | 01.09.2026 | 100 електронних відповідей 57 заповнених паперових анкет | аналіз звіту за результатом |  |
| 1.1.3. Публічна презентація результатів | робоча група по напрямку | 01.10.2026 | публікація в соціальних мережах | опублікування напрацьованих матеріалів |  |
| Завдання 1.2: Моніторинг об’єктів нерухомого майна в громаді, які можна використати під потреби ВПО |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Підготовка та направлення запиту до органу місцевого самоврядування | робоча група по напрямку | 2026-2027 роки | 4 звернення на рік | копії звернення подані |  |
| 1.2.2. Аналіз отриманої інформації | робоча група по напрямку | 2026-2027 роки | не менше 2 аналітичних матеріалів на рік | аналіз результатів |  |
| 1.2.3. Ініціювання визнання майна безхазяйним або відумерлою спадщиною | Рада ВПО | 2026-2027 роки | проведення зустрічей за потребою, але не менше 1 зустрічі на півріччя | 4 |  |
| Завдання 1.3: Сприяння доступності житла для ВПО |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Підготовка та направлення запиту до ОМС щодо житлових можливостей в громаді | робоча група по напрямку | 2026-2027 роки | підготовлено та направлено 1 лист | 1 запит |  |
| 1.3.2. Аналіз отриманої інформації | робоча група по напрямку | 2026-2027 роки | не менше 2 аналітичних довідок | аналітичний звіт за результатами |  |
| 1.3.3. Напрацювання пропозицій змін до наявних локальних нормативно-правових актів, які стосуються прав та інтересів ВПО на соціальний захист або ініціювання прийняття нових | рада ВПО | 2026-2027 роки | за потреби підготувати 1 пакет пропозицій | подані офіційні пропозиції |  |
| ІІ. СПРИЯННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЮ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ - моніторинг рівня зайнятості ВПО - інформування ВПО щодо можливостей працевлаштування - сприяння можливостям перекваліфікації та навчання |  |  |  |  |  |
| Завдання 2.1: Моніторинг рівня зайнятості ВПО |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Збір інформації про професії та кваліфікації ВПО шляхом комбінованого опитування | робоча група по напрямку | щорічно за потребою | одна гугл форма одна анкета | розміщення гугл форми поширення паперової анкети |  |
| 2.1.2. Аналіз результатів опитування | робоча група по напрямку | щорічно за потребою | опитувальник розповсюджено | звіт за результатом аналізу |  |
| 2.1.3. Пропозиції до ОМС щодо виявлених потреб у сфері працевлаштування | рада ВПО | 2026-2027 роки | за потреби підготувати 1 пакет пропозицій | подані офіційні пропозиції |  |
| Завдання 2.2: Інформування ВПО щодо можливостей працевлаштування |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. Комунікація з Центром зайнятості щодо наявності вакансій | робоча група по напрямку | березень 2026 року | 1 робоча зустріч на рік | посилення комунікації з партнером |  |
| 2.2.2. Аналіз та систематизація отриманої інформації | робоча група по напрямку | за потреби, але не менше 1 разу на квартал | не менше 2 аналітичних матеріалів на рік | звіт за результатами аналізу |  |
| 2.2.3. Інформування ВПО через соціальні мережі, сайт територіальної громади про актуальні вакансії | рада ВПО | 2026-2027 роки | за потребою, але не меншу менше 1 публікації на місяць | 24 публікації |  |
| Завдання 2.3: Сприяння можливостям перекваліфікації та навчання |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. Комунікація з Центром зайнятості щодо можливості перекваліфікації та навчання ВПО | робоча група по напрямку | березень 2026 року | 1 робоча зустріч | посилення комунікації з партнером |  |
| 2.3.2. Налагодження комунікації з громадськими та благодійними організаціями щодо грантових програм для перекваліфікації та навчання | робоча група по напрямку | 2026-2027 роки | робочі зустрічі | посилення комунікації з партнерами |  |
| 2.3.3. Інформування ВПО через соціальні мережі, сайт територіальної громади про можливості перекваліфікації та навчання | Рада ВПО | 2026-2027 роки | постійно, але не менше 1 публікації на квартал | 8 публікацій |  |
| ІII. СПРИЯННЯ АДАПТАЦІЇ ТА ІНТЕГРАЦІЇ ВПО В ГРОМАДІ - Ініціювання створення/розширення культурно-просвітницьких ініціатив - співпраця з громадськими та благодійними організаціями ВПО в громаді - сприяння психосоціальної підтримки ВПО в громаді |  |  |  |  |  |
| Завдання 3.1: Ініціювання створення/розширення культурно-просвітницьких ініціатив |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Підготовка та направлення запитів до ОМС щодо діяльності культурної сфери в громаді | робоча група по напрямку | 2026-2027 роки | підготовка та направлення 1 запиту на квартал | 8 запитів |  |
| 3.1.2. Аналіз отриманої інформації | робоча група по напрямку | 2026-2027 роки | 1 пакет пропозицій за результатами проведеного аналізу | подані офіційні пропозиції |  |
| 3.1.3. Поширення інформації в соціальних мережах про наявні культурно-просвітницькі ініціативи та заходи | Рада ВПО | 2026-2027 роки | постійно, але не менше 1 публікації на місяць | 24 публікації |  |
| Завдання 3.2: Співпраця з громадськими та благодійними організаціями ВПО в громаді |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. Моніторинг ГО та БФ, які здійснюють заходи щодо адаптації ВПО | робоча група по напрямку | 2026-2027 роки | робочі зустрічі за потребою, але не менше 1 зустрічі на квартал | 8 зустрічей |  |
| 3.2.2. Створення та підтримання в актуальному стані переліку організацій, які надають послуги з адаптації та інтеграції | робоча група по напрямку | 2026-2027 роки | створена 1 інформаційна база, оновлення за потребою, але не рідше 1 разу на півріччя | 1 база/ 4 оновлення |  |
| 3.2.3. Інформування щодо організацій, які надають послуги з адаптації та інтеграції через соціальні мережі, сайт територіальної громади | Рада ВПО | 2026-2027 роки | постійно, але не менше 1 публікації на місяць | 24 публікації |  |
| Завдання 3.3: Сприяння психосоціальної підтримки ВПО в громаді |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. Створення та підтримання в актуальному стані переліку організацій, які надають психосоціальну підтримку ВПО | робоча група по напрямку | 2026-2027 роки | створена 1 інформаційна база, оновлення за потребою, але не рідше 1 разу на півріччя | 1 база/ 4 оновлення |  |
| 3.3.2. Проведення інформаційної кампанії щодо доступності психосоціальної допомоги | робоча група по напрямку | 2026-2027 роки | за потребою, але не менше 1 публікації на квартал | 8 публікацій |  |
| IV. Підвищення спроможності Ради з питань ВПО - організаційний розвиток - підвищення компетенції членів Ради ВПО - моніторинг ефективності Ради ВПО |  |  |  |  |  |
| Завдання 4.1: Організаційний розвиток |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. Створення робочих груп за ключовими напрямками діяльності Ради ВПО | Рада ВПО | січень 2026 рік | засідання ради | протокол ради |  |
| Завдання 4.2: Підвищення компетенції членів Ради ВПО |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. Моніторинг навчальних програм, заходів для членів Ради ВПО | Рада ВПО | 2026-2027 роки | моніторинг відкритих джерел інформації за напрямом не рідше 1 разу на місяць | інформування членів Ради ВПО |  |
| 4.2.2. Участь у навчанні/заходах для членів Ради ВПО | Рада ВПО | 2026-2027 роки | прийняття представниками ради участі у навчанні/заході не менше 2 разів на рік | участь у навчанні/заході |  |
| 4.2.3. Організація заходів або участь у заходах щодо обміну досвідом з іншими радами ВПО | Рада ВПО | 2026-2027 роки | не менше 1 організації/участі у заходах на рік | організація/ участь у заході |  |
| Завдання 4.3: Моніторинг ефективності Ради ВПО |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. Аналіз роботи Ради ВПО відповідно до плану | Рада ВПО | грудень 2026 року, грудень 2027 року | звітування робочих груп по напрямкам щодо стану виконання операційного плану, щорічно | 1 протокол за результатами звітування по напрямкам |  |
| 4.3.2. Підготовка звіту по роботі Ради ВПО | Голова Ради ВПО | грудень 2026 року, грудень 2027 року | проведення відкритого засідання Ради ВПО, щорічно | презентація звіту |  |
| 4.3.3. Висвітлення результатів роботи на інформаційних ресурсах громади та Ради ВПО | Рада ВПО | грудень 2026 року, грудень 2027 року | публікація за результатами затвердженого щорічного звіту | 2 публікації |  |