ОПЕРАЦІЙНИЙ ПЛАН

Ради з питань внутрішньо переміщених осіб при Мішково-Погорілівській сільській раді

на червень 2026 – червень 2028 роки

| Заходи | Відповідальні | Термін виконання | Показник | Індикатор досягнення | Коментарі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ № 1. Сприяння у вирішенні житлових проблем ВПО у Мішково-Погорілівській СТГ. Завдання: 1.1. Ініціювання питання щодо формування та наповнення ФТЖ; 1.2. Інформування ВПО про всі наявні державні та обласні житлові програми; 1.3. Залучення партнерів міжнародних організацій, щодо відновлення та покращення об'єктів ФТЖ. |  |  |  |  |  |
| Завдання 1.1. Ініціювання питання щодо формування та наповнення ФТЖ |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Ініціювання проведення опитування ВПО щодо житлових потреб | Інна Морозова - голова Ради ВПО | Друга половина червня - липень 2026 року | Розробка та поширення анкети | 1 розроблена анкета |  |
| 1.1.2. Підготовка звернення до голови ОМС щодо створення ФТЖ | Олег Сабада - заступник голови Ради ВПО | Липень 2026 року | Подано звернення | 1 підготовлене звернення |  |
| 1.1.3. Делегування до робочої групи формування ФТЖ члена Ради ВПО (затвердження виконкомом) | Олег Сабада - заступник голови Ради ВПО | Друга половина червня 2026 року | Затверджений склад | 1 член Ради ВПО |  |
| 1.1.4. Ініціювання наповнення ФТЖ за результатом інвентаризації | Інна Морозова - голова Ради ВПО | Постійно | Подано звернення | від 1 до 10 |  |
| 1.1.5. Моніторинг (відстеження ефективності вирішення житлових проблем ВПО) | Галина Стройнова - членкиня Ради ВПО | Постійно | Підготовлено звіт | 1 звіт |  |
| Завдання 1.2. Інформування ВПО про всі наявні державні та обласні житлові програми |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Визначення відповідальної особи за комунікацію з суб’єктами, щодо реалізації державних та обласних житлових програм | Олег Сабада - заступник голови Ради ВПО, відділ ЖКХ - Михайло Кондратьєв | До кінця червня | Визначена особа | 1 відповідальна особа |  |
| 1.2.2. Створення системи інформування про діючі програми (донорські, державні, обласні) | Олег Сабада - заступник голови Ради ВПО, відділ ЖКХ - Михайло Кондратьєв | Щомісяця | Публікації в соціальних мережах, на сайтах та стендах | Не менше 2 публікацій на місяць |  |
| 1.2.3. Ініціювання проведення інформаційних зустрічей, відвідування засідань Ради ВПО представниками органів державної та місцевого самоврядування | Інна Морозова - голова Ради ВПО, Наталія Пруткевич - начальник відділу соціального захисту населення | Щоквартально | Підготовлено протокол | 1 зустріч на квартал |  |
| Завдання 1.3. Залучення партнерів міжнародних організацій, щодо відновлення та покращення об'єктів ФТЖ |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Складення переліку міжнародних організацій, БФ, які працюють у сфері житлової політики | Інна Морозова - голова Ради ВПО, Наталія Пруткевич - начальник ВСЗН, відділ ЖКХ - Михайло Кондратьєв | Постійно | Сформований перелік | 1 актуальний перелік |  |
| 1.3.2. Ініціювання зустріч з представниками міжнародних неурядових організацій | Інна Морозова - голова Ради ВПО, Наталія Пруткевич - начальник ВСЗН, відділ ЖКХ - Михайло Кондратьєв | Постійно | Організовані зустрічі та підписані меморандуми | Не менше 1 зустрічі / меморандумів на квартал |  |
| 1.3.3. Інформування ВПО про можливості отримання допомоги на ремонт житла | Інна Морозова - голова Ради ВПО, Наталія Пруткевич - начальник ВСЗН, відділ ЖКХ - Михайло Кондратьєв | Постійно | Інформаційні заходи та консультації | Не менше 2 кампаній на рік |  |
| СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ № 2. Розширення доступу до соціальних, медичних та психологічних послуг Завдання: 2.1 Залучення соціального таксі для перевезення людей до надавачів соціальних та адміністративних послуг; 2.2 Сприяння поданню проєктної заявки на грант для розширення доступу до соціальних послуг; 2.3 Інформування про роботу виїзних фахівців для надання адмін. послуг; 2.4 Внесення пропозиції до ОМС по налагодженню транспортного сполучення між населеними пунктами громади. |  |  |  |  |  |
| Завдання 2.1. Залучення соціального таксі для перевезення людей до надавачів послуг |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Збір інформації про надавачів послуг соціального таксі | Інна Морозова - голова Ради ВПО, Наталія Пруткевич - начальник ВСЗН | Кінець червня-липень 2026 року | Сформований актуальний реєстр надавачів послуг | 1 інформаційна довідка, яка постійно оновлюється |  |
| 2.1.2. Інформування населення про соціальні послуги | Інна Морозова - голова Ради ВПО, Наталія Пруткевич - начальник ВСЗН | Постійно | Інформаційні повідомлення/ оголошення | Не менше 1 публікації/листівки в місяць |  |
| 2.1.3. Висвітлення результатів про отримання наданих соціальних послуг | Інна Морозова - голова Ради ВПО, Наталія Пруткевич - начальник ВСЗН | 1 раз на місяць | Публікація звітних постів у соцмережах | 1 пост на місяць |  |
| Завдання 2.2. Сприяння поданню проєктної заявки на грант для розширення доступу до соціальних послуг |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. Напрацювання шаблону проєктної заявки та залучення експерта по написанню грантових заявок | Робоча група, Інна Морозова - голова Ради ВПО | Кінець червня-липень 2026 року | Готовий шаблон | 1 готовий шаблон |  |
| 2.2.2. Збір інформації про грантові конкурси | Робоча група, Інна Морозова - голова Ради ВПО | Постійно | Сформована база актуальних грантових конкурсів | 1 постійно оновлюваний перелік |  |
| 2.2.3. Подання заявки для участі в конкурсі грантів | Робоча група, Галина Ткаченко, Людмила Бажко, Марина Юрченко, Інна Морозова - голова Ради ВПО | Протягом року | Підготовлені та подані проєктні пропозиції | Від 1 до 3 поданих заявок |  |
| 2.2.4. Реалізація проєкту | Михайло Кондратьєв, Наталія Пруткевич, Марина Юрченко, Галина Ткаченко, Людмила Бажко | Після перемоги в конкурсі | Укладений договір про виділення гранту | 1 успішний проєкт (закупівля 1 од. транспорту) |  |
| Завдання 2.3. Інформування про роботу виїзних фахівців для надання соціальних, медичних та психологічних послуг |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. Збір та аналіз інформації про можливість надання соціальних, медичних та психологічних послуг від надавачів | Робоча група Ради ВПО та Наталія Пруткевич - ВСЗН | 1 раз на місяць | Розробка зведеного щоквартального/місячного графіка | 1 затверджений графік виїздів |  |
| 2.3.2. Проведення інформаційної кампанії щодо надання послуг та висвітлення результатів | Робоча група Ради ВПО та Наталія Пруткевич, Марина Юрченко, Михайло Кондратьєв | 1 раз на місяць | Опубліковані інформаційні матеріали з графіком | Не менше 1 інформ-кампанії на місяць |  |
| Завдання 2.4. Внесення пропозиції до ОМС по налагодженню транспортного сполучення між населеними пунктами громади. |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 Збір та аналіз інформації про наявні маршрути перевізників у громаді | Робоча група, Наталія Пруткевич, Марина Юрченко, Михайло Кондратьєв | Липень-серпень 2026 року | Підготовка довідки про маршрути | 1 довідка |  |
| 2.4.2 Розробка пропозицій до ОМС | Робоча група | Друга половина червня 2026 року | Сформований пакет офіційних пропозицій | 1 пакет пропозицій |  |
| 2.4.3 Ініціювання переговорів між перевізниками та ОМС | Олег Сабада - заступник голови Ради ВПО, Михайло Кондратьєв | Липень 2026 року | Проведені зустрічі/круглі столи | Не менше 1 |  |
| СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ № 3. Створити та запровадити ефективну систему організаційного та інформаційного забезпечення діяльності Ради ВПО Завдання: 3.1 Підвищення видимості Ради ВПО; 3.2 Організація робочого процесу з використанням наявних ресурсів. |  |  |  |  |  |
| Завдання 3.1. Підвищення видимості Ради ВПО |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 Створення робочих груп за наступними напрямками: • Правовий захист ВПО. • Покращення умов проживання та забезпечення житлом. • Сприяння працевлаштуванню та розвитку бізнесу. • Надання соціальних, медичних та психологічних послуг. • Питання освіти, культури, молоді та спорту. • Зовнішня комунікація, робота з донорами та забезпечення гуманітарних потреб. • Інформування та звітність. | Інна Морозова - голова Ради ВПО, Олег Сабада - заступник голови Ради ВПО, Галина Стройнова - членкиня Ради ВПО | Протягом місяця (друга половина червня - липень 2026 року) | Протокольне рішення про створення груп та розподіл осіб | 7 робочих груп |  |
| 3.1.2. Створення сторінки: Фейсбук, Інстаграм, Тік-Ток | Інна Морозова - голова Ради ВПО | Червень-липень 2026 | Створення та технічне налаштування сторінок | 3 цифрові платформи (Фб, Inst, TikTok) |  |
| 3.1.3. Проведення живих інформаційних зустрічей (офлайн) | Робоча група | За потреби | Організовані та проведені зустрічі з громадою | Не менше 4 зустрічей на рік |  |
| 3.1.4. Проведення спільних заходів з партнерами | Робоча група, партнер, Наталія Пруткевич, Марина Юрченко, Михайло Кондратьєв | Постійно | Проведені інтеграційні та інформаційні заходи | Не менше 1 спільного заходу на квартал |  |
| 3.1.5 Створення інформаційних куточків (школи, лікарні, зупинки, адмінбудівлі) | Робоча група | Постійно | Виготовлення та розміщення інформаційних стендів/дошок | Не менше 5 локацій з куточками |  |
| 3.1.6 Участь в робочих групах при ОМС | Сабада Олег - заступник голови Ради ВПО | Постійно | Делегування та безпосередня участь у засіданнях ОМС | Не менше 1 зустрічі на квартал |  |
| Завдання 3.2 Організація робочого процесу з використанням наявних ресурсів |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.Регулярне ведення сторінок Фейсбук, Інстаграм, Тік-Ток. Публікація новин, консультацій, анонсів | Інна Морозова - голова Ради ВПО, Наталія Пруткевич - секретар Ради ВПО, група інформування | Постійно (2-3 рази на тиждень) | Кількість випущених публікацій та відеоматеріалів | Від 6 до 12 публікацій на місяць |  |
| 3.2.2. Організація живих інформаційних зустрічей. Онлайн консультації (правничі та інші) для ВПО | Інна Морозова - голова Ради ВПО, Галина Стройнова - членкиня Ради ВПО | 1-2 рази на місяць | Організовані прийоми громадян (онлайн/офлайн) | Не менше 2 прийомних днів на місяць |  |
| 3.2.3. Виїзди до місць тимчасового проживання ВПО. Інформування та збір запитів | Членкині Ради ВПО: Наталія Вітовська, Тетяна Авраменко, Наталя Бойко | 1 раз на квартал | Проведені виїзні візитию Складання чек-листа | 1 виїзд на квартал. 1 чек-лист |  |
| 3.2.4. Організація тренінгів, зустрічей з партнерами та круглих столів | Галина Стройнова - членкиня Ради ВПО, Наталя Бойко, Тетяна Авраменко | За потреби | Проведення круглих столів та навчальних сесій | Не менше 2 заходів на рік |  |
| 3.2.5. Підтримка актуальності даних та розповсюдження Дорожньої карти для ВПО М-П ТГ | Галина Стройнова - членкиня Ради ВПО, Наталя Бойко, Тетяна Авраменко, партнери | 1 раз на квартал | Друк карти | Постійно |  |
| 3.2.6. Періодичний моніторинг потреб ВПО, опитування, аналіз звернень ВПО | Галина Стройнова - членкиня Ради ВПО, Наталя Бойко, Тетяна Авраменко | 2 рази на рік | Проведення опитувань | 2 опитування на рік |  |